УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Школы №37

г.о. Самара

____________ПП_______И.М.Хасина

«28» ноября 2021 г.

План-график мероприятий

по реализации проектной инициативы

МБОУ Школы №37 г.о. Самара в 2021-2022 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки начала и окончания | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – подготовительный (ноябрь 2020 г. – январь 2021 г.) |
| 1 | Разработка проектной инициативы | Ноябрь 2020 | Команда проектной инициативы |
| 2 | Проведение педагогического совета по обсуждению и принятию проектной инициативы школы | Ноябрь 2020 | Хасина И.М., директор Фадина Л.Ю., заместитель директора по НМР |
| 3 | Проведение презентации проектной инициативы перед общественностью | Декабрь 2020 | Хасина И.М., директор Фадина Л.Ю., заместитель директора по НМР Виноградов Л.В., администратор сайта |
| 4 | Организационно-разъяснительная работа с субъектами образовательного процесса об особенностях функционирования ОУ в инновационном режиме | Декабрь 2020 | Вепрева Е.Н., заместитель директора по ВР Председатели ШМО Лихачева И.В., председатель совета родителей |
| 5 | Формирование нормативно-правовой базы реализации проектной инициативы | Декабрь 2020, январь 2021 | Хасина И.М., директор Фадина Л.Ю., заместитель директора по НМР Члены ВТГ |
| 6 | Утверждение изменений и дополнений в функциональные обязанности участников проекта | Январь 2021 | Хасина И.М., директор |
| 7 | Пополнение странички проекта на сайте школы | В течение 2021 г | Виноградов Л.В., администратор сайта Вепрева Е.Н., заместитель директора по ВР |
| 2 этап – практический (февраль 2021 г.–май 2021 г.) |
| 1 | Создание ВТГ учителей -по изучению коммуникативной компетенции -по изучению познавательной компетенции -по изучению проблемы формирование гражданственности и патриотизма -по изучению информационной компетенции | 13.01.2021 | Хасина И.М., директор Вепрева Е.Н., заместитель директора по ВР Фадина Л.Ю., заместитель директора по НМР |
| 2 | Планирование обучения (обмен опытом), повышения мастерства всех участников проекта. | До 16.02.2021 | Свергунова Е.Ю.. заместитель директора по УВР Фадина Л.Ю., заместитель директора по НМР |
| 3 | Проведение методического семинара, индивидуальных консультаций по теме: «Классификация проектов с использование IT-технологий» | 27.01.2021 | Фадина Л.Ю., заместитель директора по НМР Виноградов Л.В., учитель информатики Шустова Е.В., учитель технологии |
| 4 | Сбор материала для проведения аналитических исследований на выявление уровней сформированности ключевых компетентностей школьников при реализации проекта | 31.01.2021 | Попова Л.Н., педагог-психолог Консультанты: Мензул Е.Ю., к.пс.н |
| 5 | Разработка проектов в рамках школьного проекта «Фестиваль мультимедийных творческих работ учащихся «Здравствуй, страна героев!» для учащихся 2-11 классов.. Замена традиционных внеклассных занятий, на практико-ориентированные, формирующие компетенции (проект должен быть ориентирован на компетентность, а не на "воспроизведение материала") | 10.02.2021 | Фадина Л.Ю., заместитель директора по НМР Вепрева Е.Н., заместитель директора по ВР Измайлов АИ., методист музея Члены ВТГ |
| 6 | Общешкольный семинар «Формирование информационной компетентности школьников на основе использования современных образовательных технологий в проектной деятельности» (на основе проведения открытых уроков по использованию на практике разнообразных методических приемов формирования познавательной компетентности учащихся) | 09.02.2021 | Фадина Л.Ю., заместитель директора по НМР По договоренности – спецалисты МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самаа |
| 7 | Семинар для ВТГ: «Использование современных инструментов IT-технологий в проектной деятельности», | 16.02.2021 | Шустова Е.В., учитель технологии |
| 8 | Семинар для ВТГ: «Использование игровой технологии для формирования познавательной компетенции во внеурочной воспитательной деятельности». | 14.03.2021 | Полицеймако Н.В., учитель начальных классов Пархоменко И.Е., учитель начальных классов |
|  | Практикумы и тренинги |  | Члены ВТГ, По договоренности – специалисты ОО города |
| 9 | «Развитие критического мышления при осуществлении поиска информации в Интернете» | 29.02.21 | Шувалова И.В., учитель русского языка и литературы |
| 10 | «Оценивание степени достоверности информации на сайтах. Признаки ненадежности сайта» | 21.03.21 | Фадина Л.Ю., заместитель директора по НМР |
| 11 | «Виртуальный микшер и работа со звуком» | 05.04.21 | Виноградов Л.В., учитель информатики |
| 12 | «Работа в группе. Сотрудничество или соперничество?» | 28.03.12 | Пархоменко И.Е., учитель начальных классов Шустова Е.В., учитель технологии |
| 13 | «Музейная педагогика. Работа с экспонатами и материалами музея». | 11.04.12 | Измайлов А.И., методист музея |
|  | Выпуск методического бюллетеня и рекомендаций |  | Члены ВТГ |
| 14 | «Пути формирования коммуникативной компетенции на основе использования игровых технологий» | До 28.02.21 | Полицеймако Н.В., Пархоменко И.Е., учителя начальных классов |
| 15 | «Формы внеурочной работы с учащимися по формированию ключевых компетенций» | До 01.03.21 | Ледяева А.О., Шувалова И.В., учителя русского языка и литературы |
| 16 | «Актуальный уровень воспитанности школьников» | До 01.04.21 | Вепрева Е.Н., заместитель директора по ВР |
| 17 | «Формирование гражданственности и патриотизма на уроках и во внеурочное время» | До 01.05.21 | Фролова О.Ю., учитель истории и обществознания |
| 18 | Формирование творческих групп учащихся по созданию проектов патриотической направленности, подготовке социально-значимых акций. | До 29.03.2021 | Кураторы проектов: Вепрева Е.Н. Пархоменко И.Е. Матвеев Н.П. Виноградов Л.В. Измайлов А.И. |
| 19 | Разработка плана проведения мониторинга -выявления уровня сформированности коммуникационной, информационной компетентности, патриотизма и гражданственности уч-ся школы; -выявления уровня воспитанности школьников; -выявления уровня сформированности познавательной компетентности учащихся. | До 01.02.2021 | Свергунова Е.Ю., заместитель директора по УВР Вепрева Е.Н., заместитель директора по ВР Попова Л.Н., педагог-психолог |
| 20 | Проведение диагностического тестирования в рамках мониторинга: -по выявлению уровня сформированности социальной компетенции в 9-11-хклассах; -по выявлению уровня воспитанности учащихся 5-х классов -по выявлению уровня и совершенствованию профессиональной компетентности преподавателей школы в ВТГ | До 15.02.2021 | Свергунова Е.Ю., заместитель директора по УВР Вепрева Е.Н., заместитель директора по ВР Фадина Л.Ю., заместитель директора по НМР Попова Л.Н., педагог-психолог |
|  | Проведение общешкольных мероприятий, формирующих и совершенствующих ключевые компетенции: дебаты, выборы, акции |  |  |
| 21 | Акция «Картотека войны» | 09.01-30.04. 2021 | Вепрева Е.Н. – куратор Члены ВТГ |
| 22 | Летопись войны моей семьи «Книга памяти» | 01.03-06.05. 2021 | Пархоменко И.Е. – куратор Члены ВТГ Классные руководители |
| 23 | Совместная акция с Музеем 8-х РТК «Экспонат музея» | 19.03-12.05. 2021 | Виноградов Л.В. – куратор Члены ВТГ Классные руководители Учителя-предметники |
| 24 | «Информационно-наглядное сопровождение мемориальных событий великих сражений России» | 23.04-30.05. 2021 | Матвеев Н.П. – куратор Члены ВТГ Классные руководители Учителя-предметники |
| 25 | Путешествие во времени «Мы – наследники Победы» | 09.01-01.05. 2021 | Измайлов А.И.- куратор Члены ВТГ Классные руководители Учителя-предметники |
| 26 | Фестиваль мультимедийный творческих работ учащихся «Здравствуй, страна героев!» | 18.03-18.05. 2021 | Фадина Л.Ю. – куратор Члены ВТГ Классные руководители Учителя-предметники |
| 27 | Мониторинговые диагностические исследования по измерению уровня сформированности ключевых компетенций (2-11 классы). Анализ эффективности использования полученных результатов в целях оптимизации воспитательного процесса. | 21.04-19.05. 2021 | Вепрева Е.Н., заместитель директора по ВР Свергунова Е.Ю., заместитель директора по УВР Фадина Л.Ю., заместитель директора по НМР Члены ВТГ |
| 28 | Размещение на сайте проекта пакета психолого-педагогического диагностического инструментария | до 30.05.2021 | Попова Л.Н., педагог-психолог Виноградов Л.В., администратор сайта |
| 29 | Заседание ВТГ, посвященного подведению итогов реализации проектной инициативы | 22.05.2021 | Хасина И.М., директор |
| 30 | Издание приказа | До 30.05.2021 | Хасина И.М., директор |
| III этап – завершающий, аналитический ( сентябрь-декабрь 2021) |
| 30 | Проведение комплексного мониторинга реализации проектной инициативы в 2020 г | Сентябрь-ноябрь 2021 | Вепрева Е.Н., заместитель директора по ВР Фадина Л.Ю., заместитель директора по НМР Свергунова Е.Ю., заместитель директора по УВР Члены ВТГ |
| 31 | Подготовка методических рекомендаций | Сентябрь-ноябрь 2021 | Фадина Л.Ю., заместитель директора по НМР |
| 32 | Подготовка отчета о деятельности проектной площадки | Ноябрь 2021 | Хасина И.М., директор Фадина Л.Ю., заместитель директора по НМР |
| 33 | Подготовка инновационных продуктов к публикации и распространению результатов в научно-методических источниках | В течение 2021 | Хасина И.М., директор Члены ВТГ |
| 34 | Подготовка презентационного стенда на городской Форум образовательных инициатив ОО г.о.Самара | Декабрь 2021 | Хасина И.М., директор Фадина Л.Ю., заместитель директора по НМР Члены ВТГ |